## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | PIRAUBA/MG |  |  |  | GESTOR: | MTUR
OBJETO: | Pavimentação em Vias Urbanas no município de Piraúba/ MG |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1068.799-03/ 2019
[5 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2021-01-26
LOCAL: | RUAPrefeito José Xavier Vieira Piraúba/ MG |  |  |  | DATA-BASE: |  | 05-2020
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/Maio-20 (não desonerado) // // SETOP Leste/Janeiro-20 (não desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [6 empty] | BDI | 19.6%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 300084.88
1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO - RUA TANGUETÁ |  |  |  |  | 300084.88
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 7721
1.1.1 | 08 | Composição | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 4 | 1613.92 | 1930.25 | 7721
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1094.03
1.2.1 | 01 | Composição | PLACA DE OBRA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIAZADO | M2 | 2.88 | 317.62 | 379.87 | 1094.03
1.3 |  |  | COMPLEMENTO DRENAGEM (TRECHO 1) |  |  | 0 |  | 8341.31
1.3.1 | 02 | Composição | ALTEAMENTO DE GRELHA DE BOCA-DE-LOBO EXISTENTE ATÉ 20 CM, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 E ACABAMENTO EM CONCRETO 20MPA | UNID | 4 | 111.29 | 133.1 | 532.4
1.3.2 | ED-50413 | SETOP | ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 26.04 | 20.52 | 24.54 | 639.02
1.3.3 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 23.44 | 6.02 | 7.2 | 168.77
1.3.4 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 26.04 | 4.6 | 5.5 | 143.22
1.3.5 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 28 | 89.43 | 106.96 | 2994.88
1.3.6 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 1.12 | 211.01 | 252.37 | 282.65
1.3.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 18.03 | 24.04 | 28.75 | 518.36
1.3.8 | 03 | Composição | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO FUNDIDO | UNID | 4 | 634.59 | 758.97 | 3035.88
1.3.8 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 5.41 | 4.04 | 4.83 | 26.13
1.4 |  | SINAPI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5.41 | 4.04 |  | 40961.02
1.4.1 | ED-48490 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 284.9 | 11.78 | 14.09 | 4014.24
1.4.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 53.8 | 34.76 | 41.57 | 2236.47
1.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 949.65 | 27.92 | 33.39 | 31708.81
1.4.4 | RO-41599 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6.53 | 127.42 | 152.39 | 995.11
1.4.5 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 2.48 | 393.86 | 471.06 | 1168.23
1.4.6 | 7253 | SINAPI-I | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 1.06 | 102.85 | 123.01 | 130.39
1.4.7 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 4.4 | 8.04 | 9.62 | 42.33
1.4.8 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 2 | 278.19 | 332.72 | 665.44
1.5 |  |  | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 1) |  |  |  |  | 79513.46
1.5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1281.05 | 1.33 | 1.59 | 2036.87
1.5.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1189.61 | 1.65 | 1.97 | 2343.53
1.5.3 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 17.9 | 0.45 | 0.54 | 9.67
1.5.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 59.48 | 1009.98 | 1207.94 | 71848.27
1.5.5 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 5745.82 | 0.48 | 0.57 | 3275.12
1.6 |  |  | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 2) |  |  |  |  | 60374.8
1.6.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 967 | 1.33 | 1.59 | 1537.53
1.6.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 903.49 | 1.65 | 1.97 | 1779.88
1.6.3 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 13.6 | 0.45 | 0.54 | 7.34
1.6.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 45.17 | 1009.98 | 1207.94 | 54562.65
1.6.3 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 4363.86 | 0.48 | 0.57 | 2487.4
1.7 |  |  | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 3) |  |  |  | 0 | 95907.55
1.7.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 1564.39 | 1.33 | 1.59 | 2487.38
1.7.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1434.45 | 1.65 | 1.97 | 2825.87
1.7.3 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 21.59 | 0.45 | 0.54 | 11.66
1.7.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 71.72 | 1009.98 | 1207.94 | 86633.46
1.7.5 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 6928.39 | 0.48 | 0.57 | 3949.18
1.8 |  |  | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (TRECHO 2) |  |  |  |  | 6171.71
1.8.1 | 05 | COMPOSIÇÃO | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID | 2 | 230.15 | 275.26 | 550.52
1.8.2 | 06 | COMPOSIÇÃO | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID | 2 | 245.23 | 293.3 | 586.6
1.8.3 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 155.6 | 14.56 | 17.41 | 2709
1.8.4 | 07 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SEM USO DE ÁCIDO MURIÁTICO) | M2 | 3812.44 | 0.51 | 0.61 | 2325.59
|  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D
Note on A1: Inserir Timbre através de imagem.

## CRONOPLE
TIMBRE EMPRESA
Cronograma Previsto - PLE
Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1: Proporcional a evolução da obra
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1
1.3 | COMPLEMENTO DRENAGEM (TRECHO 1) | bar: Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | bar: Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1
1.5 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 1) | Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1: 2
1.6 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 2) | Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1: 3
1.7 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 3) | Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1: 4
1.8 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (TRECHO 2) | Pavimentação de acesso a Praça Matriz no município de Piraúba/ MG 1: 4
Pirauba, [dia] de [mês] de 2020
Empresa
Note on D11: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma. De 1 a 4.

## CRONOGRAMA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Gestor: | MTUR | [9 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1068.799-03/ 2019
Município: | PIRAUBA/ MG |  | OBJETO: | Pavimentação em Vias Urbanas no município de Piraúba/ MG | [7 empty] | LOCAL: | RUAPrefeito José Xavier Vieira Piraúba/ MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | PAVIMENTAÇÃO - RUA TANGUETÁ
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 7721 | 2.573% | 17.2375 | 17.2375 | 27.1967 | 44.4343 | 20.6506 | 65.0849 | 34.9151 | 100 |  | 100
[5 empty] | 17.24% |  | 27.2% |  | 20.65% |  | 34.92%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1094.03 | 0.3646% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
1.3 | COMPLEMENTO DRENAGEM (TRECHO 1) | 1 | 8341.31 | 2.78% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 | 40961.02 | 13.65% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
1.5 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 1) | 2 | 79513.46 | 26.5% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100
1.6 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 2) | 3 | 60374.8 | 20.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100
1.7 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (T 3) | 4 | 95907.55 | 31.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.8 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (TRECHO 2) | 4 | 6171.71 | 2.057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100
|  |  | 292363.88 |  | 50396.36 |  | 79513.46 |  | 60374.8 |  | 102079.26
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  |  | 100% | 17.24% | 17.24% | 27.2% | 44.44% | 20.65% | 65.09% | 34.91% | 100% | 0% | 100%
TOTAL EM REAIS (R$) |  |  | 300084.88 |  | 51727.27 | 51727.27 | 81613.32 | 133340.59 | 61969.23 | 195309.82 | 104775.06 | 300084.88 | 0 | 300084.88
Pirauba, [dia] de [mês] de 2020
[6 empty] | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
[6 empty] | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D

## Eventograma
TIMBRE EMPRESA
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Valor Total do Evento
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 7721
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1094.03
1.3 | COMPLEMENTO DRENAGEM (TRECHO 1) | 8341.31
1.4 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (TRECHO 1) | 40961.02
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (TRECHO 1) | 79513.46
1.6 | SINAL VIÁRIA E LIMPEZA FINAL (TRECHO 1) | 60374.8
1.7 | COMPLEMENTO DRENAGEM (TRECHO 2) | 95907.55
1.8 | RECAP ASFÁLTICO S/ POLIEDRICO (TRECHO 2) | 6171.71
Nome Empresa