## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
| PREFEITURA: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAUBA/MG |  |  |  | GESTOR: | MDR |  |  |  | FRENTES DE OBRA
| OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIA DA AVENIDA SANITÁRIA |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1081.035-83/2021
[6 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2022-11-23 |  |  | Número da Frente de Obra | [14 empty] | VALOR TOTAL DE SERVIÇO POR FRENTE DE OBRA
| LOCAL: | TRECHO DA AVENIDA SANITÁRIA - PIRAUBA / MG |  |  |  | DATA-BASE: |  | 2022-07-01
| REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| SINAPI:JULHO/2022 ¦ SETOP Leste/JUNHO/2022 ¦ SUDECAP JUNHO/2022 ¦ |  |  |  |  | ( X ) | ONERADO | ( ) | DESONERADO |  | 1: AVENIDA SANITÁRIA-TRECHO 01; 2: AVENIDA SANITÁRIA- TRECHO 02
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  |  |  |  | BDI-1 | 19.63% | BDI-2 | [11 empty] | Eventos |  | Agrupador de Serviços | [12 empty] | VALOR TOTAL POR SERVIÇO
Nível | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | 2: QUILOMBO | Numero do Evento | Nome do evento | 0 | 0 | 0 | Macro Serviço | AVENIDA SANITÁRIA-TRECHO 01 | AVENIDA SANITÁRIA- TRECHO 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta | 1. |  |  | Pavimentação em CBUQ- Avenida Sanitária |  |  |  |  | 0
Nível 2 | 1.1. |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | Serviços Preliminares |  | 0
Serviço | 1.1.1. | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 |  | 0 | 0 | 1494.47 | [9 empty] | 1 | Serviços Preliminares |  |  | 1 | Serviços Preliminares | 0 | [8 empty] | 0 | bar: 1
Nível 2 | 1.2. |  |  | Demolição e Remoções |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | Demolição e Remoções |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.2.1. | SETOP | ED-48486 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m2 | 339.05 |  | 0 | 0 | 9.31 | 1: 249.67; 2: 89.38 | 2 | Demolições e Remoções |  |  | 1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.2.2. | SUDECAP | 02.15.01 | PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 722.96 |  | 0 | 0 | 8.35 | 1: 374.56; 2: 348.4 | 2 | Demolições e Remoções |  |  | 1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.2.3. | Composição | 01 | REMOÇÃO DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 271.13 |  | 0 | 0 | 10.12 | 1: 127.34; 2: 143.79 | 2 | Demolições e Remoções |  |  | 1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.3. |  |  | Administração Local |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2 | Administração Local |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.07 |  | 0 | 0 | 21886.72 | 1: 0.034091; 2: 0.034091 | 3 | Administração Local |  |  | 2 | Administração Local | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.4. |  |  | Bocas de Lobo e Grelhas |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 3 | Bocas de Lobo e Grelhas |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.4.1. | Composição | 08 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 376.61 | 1: 2 | 4 | Bocas de Lobo e Grelhas |  |  | 3 | Bocas de Lobo e Grelhas | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.4.2. | Composição | 16 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 771.75 | 1: 2; 2: 6 | 4 | Bocas de Lobo e Grelhas |  |  | 3 | Bocas de Lobo e Grelhas | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.4.3. | Composição | 15 | ADEQUAÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M - COM ATERRO DA VALA EXISTENTE | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 1712.77 | [9 empty] | 4 | Bocas de Lobo e Grelhas |  |  | 3 | Bocas de Lobo e Grelhas |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2
Nível 2 | 1.5. |  |  | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 834.94 |  | 0 | 0 | 80.52 | 1: 356.4; 2: 478.54 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 19.2 |  | 0 | 0 | 112.15 | 1: 14.85; 2: 4.35 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 273.6 |  | 0 | 0 | 2.27 | 1: 211.61; 2: 61.99 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 68.44 |  | 0 | 0 | 910.16 | 1: 34.7844; 2: 33.6564 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.5. | SETOP | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 5.32 |  | 0 | 0 | 108.68 | 1: 3.36; 2: 1.96 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.6. | SETOP | ED-15227 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 2.12 |  | 0 | 0 | 108.37 | 1: 1.48; 2: 0.64 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.7. | Composição | 02 | FAIXA ELEVADA, EM CONCRETO ARMADO 30 MPA, MALHA DE AÇO (10x10)cm CA-60 DE DIÂMETRO 5 MM, ANCORADA COM PINOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 3/8", H=15 CM | M2 | 11.48 |  | 0 | 0 | 137.16 | 1: 7.99; 2: 3.49 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.8. | SETOP | ED-48334 | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | m | 20.4 |  | 0 | 0 | 51.18 | 1: 13.6; 2: 6.8 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.5.9. | SETOP | ED-14728 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 20.4 |  | 0 | 0 | 119.64 | 1: 13.6; 2: 6.8 | 5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  |  | 4 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.6. |  |  | Execução de Sarjetas |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 5 | Execução de Sarjetas |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.6.1. | Composição | 09 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 8 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 867.91 |  | 0 | 0 | 45.12 | 1: 413.27; 2: 454.64 | 6 | Execução de Sarjetas |  |  | 5 | Execução de Sarjetas | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.6.2. | Composição | 14 | EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM X 4 CM DE ALTURA | M | 123.51 |  | 0 | 0 | 23.79 | 1: 82.81; 2: 40.7 | 6 | Execução de Sarjetas |  |  | 5 | Execução de Sarjetas | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.7. |  |  | Adequação de Pv's |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 6 | Adequação de Pv's |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.7.1. | SETOP | ED-48333 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 205.68 | 1: 2 | 7 | Adequação de Pv's |  |  | 6 | Adequação de Pv's | 0 | [8 empty] | 0
Serviço | 1.7.2. | SUDECAP | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 2 |  | 0 | 0 | 326.58 | 1: 2 | 7 | Adequação de Pv's |  |  | 6 | Adequação de Pv's | 0 | [8 empty] | 0
Nível 2 | 1.8. |  |  | Pavimentação em CBUQ |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 7 | Pavimentação em CBUQ |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.8.1. | SETOP | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | 2954.29 |  | 0 | 0 | 4.71 | 1: 1500.79; 2: 1453.5 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.2. | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88.63 |  | 0 | 0 | 1808.05 | 1: 45.0237; 2: 43.605 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.3. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2954.29 |  | 0 | 0 | 3.37 | 1: 1500.79; 2: 1453.5 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.4. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88.63 |  | 0 | 0 | 2085.95 | 1: 45.0237; 2: 43.605 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.5. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 150.67 |  | 0 | 0 | 1.81 | 1: 76.5403; 2: 74.1285 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.6. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1195.31 |  | 0 | 0 | 0.71 | 1: 607.2196; 2: 588.0861 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.8.7. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2020.73 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 1: 1026.5404; 2: 994.194 | 8 | Pavimentação em CBUQ |  |  | 7 | Pavimentação em CBUQ | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.9. |  |  | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.9.1. | Composição | 03 | CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DA RUA- FIXAÇÃO EM MURO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 204.56 | [9 empty] | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 2
Serviço | 1.9.2. | Composição | 04 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA RETANGULAR (50X80 cm) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" // IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 919.26 | 1: 4; 2: 2 | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.9.3. | Composição | 05 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL (L=25cm) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" // IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 789 | [9 empty] | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 1 to 2
Serviço | 1.9.4. | Composição | 06 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50CM) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 649.05 | 1: 1; 2: 5 | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.9.5. | Composição | 07 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA RETANGULAR (40x90cm) e instalação | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 490.42 | [9 empty] | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal |  | 0 | [7 empty] | 0 | bar: 2
Serviço | 1.9.6. | Composição | 10 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA QUADRADA (L=50 CM) COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 720.29 | 1: 2; 2: 2 | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.9.7. | Composição | 13 | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50CM) -INSTALAÇÃO - EXCLUSIVE TUBO DE SUSTENTAÇÃO | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 273.27 | 2: 2 | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal |  | 0 | [7 empty] | 0
Serviço | 1.9.8. | Composição | 11 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SINAPI 72947/2020 | M2 | 91.49 |  | 0 | 0 | 24.31 | 1: 52.76; 2: 38.73 | 9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  |  | 8 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Nível 2 | 1.10. |  |  | Canteiros |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 9 | Canteiros |  | 0 | [9 empty] | 0
Serviço | 1.10.1. | SETOP | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 | 42.59 |  | 0 | 0 | 30.6 | 1: 42.59 | 10 | Canteiros |  |  | 9 | Canteiros | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Pirauba, [dia] de [mês] de 2022
|  |  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Nível 2
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
Serviço
VALOR TOTAL DA FRENTE DE OBRA
Note on B1: Inserir Timbre através de imagem.

## Eventograma
[TIMBRE EMPRESA]
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Frente de obra |  | Valor Total do Evento
1 | Serviços Preliminares |  | 0 | 0
2 | Demolições e Remoções |  | 3190.82 | 0
3 | Administração Local |  | 33915.45 | 0
4 | Bocas de Lobo e Grelhas |  | 4025.83 | 0
5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios |  | 11061.6 | 0
6 | Execução de Sarjetas |  | 107249.25 | 0
7 | Adequação de Pv's |  | 26715.78 | 0
8 | Pavimentação em CBUQ |  | 42429.8 | 0
9 | Sinalização Vertical e Horizontal |  | 3702.55 | 0
10 | Canteiros |  | 326.5 | 0
| Valor Total: |  |  | 0
Nome Empresa

## CRONOPLE
[TIMBRE EMPRESA]
Cronograma Previsto - PLE
|  | Av. Sanitária Trecho 01 | Av. Sanitária Trecho 02
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1 | Serviços Preliminares | bar: Av. Sanitária Trecho 01 1
2 | Demolições e Remoções | bar: Av. Sanitária Trecho 01 1 to Av. Sanitária Trecho 02 2
3 | Administração Local | Av. Sanitária Trecho 01 1: 3; Av. Sanitária Trecho 02 2: 3
4 | Bocas de Lobo e Grelhas | bar: Av. Sanitária Trecho 01 1 to Av. Sanitária Trecho 02 2
5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | bar: Av. Sanitária Trecho 01 1 to Av. Sanitária Trecho 02 2
6 | Execução de Sarjetas | Av. Sanitária Trecho 01 1: 2; Av. Sanitária Trecho 02 2: 3
7 | Adequação de Pv's | Av. Sanitária Trecho 01 1: 3
8 | Pavimentação em CBUQ | Av. Sanitária Trecho 01 1: 2; Av. Sanitária Trecho 02 2: 3
9 | Sinalização Vertical e Horizontal | Av. Sanitária Trecho 01 1: 3; Av. Sanitária Trecho 02 2: 3
10 | Canteiros | Av. Sanitária Trecho 01 1: 3; Av. Sanitária Trecho 02 2: 3
Pirauba, [dia] de [mês] de 2022
Empresa

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO/UF: | PIRAUBA/ MG |  |  |  | OBJETO: | PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIA DA AVENIDA SANITÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | Serviços Preliminares | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1
2 | Demolições e Remoções | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1
3 | Administração Local | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% | 1
4 | Bocas de Lobo e Grelhas | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1
5 | Execução de Calçadas e Meio-Fios | 0 | #DIV/0! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 1
6 | Execução de Sarjetas | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Adequação de Pv's | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% | 1
8 | Pavimentação em CBUQ | 0 | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Sinalização Vertical e Horizontal | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% | 1
10 | Canteiros | 0 | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% | 1
TOTAL EM PERCENTUAL: |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS: |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Pirauba, [dia] de [mês] de 2022 |  | 2022-11-23
|  | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
CREA XXXXXX/D